REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARI JANKOVCI

Općinski načelnik

KLASA: 024-04/25-03/169

URBROJ: 2196-23-02-25-10

Stari Jankovci,  13. ožujka 2025.

Temeljem članka 71.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24) i članka 46. Statuta Općine Stari Jankovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 4/21 i 17/22), Općinski načelnik Općine Stari Jankovci Općinskom vijeću podnosi

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

u Općini Stari Jankovci za 2024.godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je tijekom 2024. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture („Službeni vjesnik“ Općine Stari Jankovci, broj 7/23, 8/24 i 9/24)      kako slijedi:

| Redni br. | Komunalna infrastruktura | Opis planiranih radova | Planirano | Ostvareno | Izvor financiranja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javne prometne površine |  | 188.800,00 | 213.244,93 |  |  |
|  |  | Modernizacija nerazvrstane ceste – Vladimira Nazora, Stari Jankovci | 41.600,00 | 29.144,69 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
|  |  |  |  | 20.350,00 | Kapitalne pomoći državnog proračuna |  |
|  |  | Modernizacija nerazvrstane ceste – Braće Radića, Novi Jankovci | 76.600,00 | 45.883,96 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
|  |  |  |  | 30.000,00 | Kapitalne pomoći državnog proračuna |  |
|  |  | Modernizacija nerazvrstane ceste – Ulica Kneza Branimira, Stari Jankovci | 38.700,00 | 22.487,40 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
|  |  |  |  | 20.350,00 | Kapitalne pomoći državnog proračuna |  |
|  |  | Kamen tucanik za ceste | 26.000,00 | 35.228,88 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
|  |  | Projektantske, geodetske usluge i usluge nadzora prilikom izgradnje cesta | 5.900,00 | 9.800,00 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila |  | 103.400,00 | 74.772,41 |  |  |
|  |  | Projektantske, geodetske usluge i usluge nadzora | 14.700,00 | 39.390,10 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
|  |  |  |  | 500,00 | Prihod od komunalne naknde |  |
|  |  | Biciklistička staza Orolik-Vinkovci (izgradnja) Pješačka staza LD Novi Jankovci | 67.000,00 | 34.882,31 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
|  |  | Trg Novi Jankovci | 6.700,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |  |
| 3. | Javna parkirališta |  | 160.000,00 | 159.433,57 |  |  |
|  |  | Parkiralište u centru Starih Jankovaca – nastavak izgradnje iz 2023. godine | 81.000,00 | 118.454,52 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
|  |  | Parkiralište Slakovci centar | 25.000,00 | 24.287,80 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
|  |  | Projektantske, geodetske usluge i usluge nadzora prilikom izgradnje javnih parkirališta | 54.000,00 | 7.603,75 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
|  |  | Pješački prijelaz N. R. Boškovića Stari Jankovci | 0,00 | 9.087,50 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
| 4. | Javne zelene površine |  | 131.400,00 | 102.825,60 |  |  |
|  |  | Kupnja zemljišta i nekretnina | 26.600,00 | 26.070,00 | Prihod od komunalne naknade |  |
|  |  |  |  | 2.450,00 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |  |
|  |  | Sadnice (drvoredi) | 61.000,00 | 33.819,89 | Kapitalne pomoći državnog proračuna |  |
|  |  |  |  | 17.689,50 | Opći prihodi i primici |  |
|  |  | Vađenje stabala (subvencija Eko Jankovci) | 8.800,00 | 20.906,21 | Opći prihodi i primici |  |
|  |  | Dječja igrališta - oprema | 26.000,00 | 1.890,00 | Opći prihodi i primici |  |
| 4. | Građevine i uređaji javne namjene |  | 74.900,00 | 30.154,65 |  |  |
|  |  | Fontane i sjenice | 1.400,00 | 515,15 | Prihod od min.sir.,iskor.ekspl. |  |
|  |  | Ukrasi za uređenje naselja | 14.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |  |
|  |  | Elektromontažni radovi, energetski i komunikacijski radovi | 11.700,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |  |
|  |  |  |  | 0,00 | Prihod od min.sir.,iskor.ekspl. |  |
|  |  | Spomenici | 1.300,00 | 702,00 | Opći prihodi i primici |  |
|  |  |  |  | 0,00 | Prihod od spomeničke rente |  |
|  |  | Turistička signalizacija i table | 5.300,00 | 1.043,75 | Opći prihodi i primici |  |
|  |  | Tržnica | 5.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |  |
|  |  | Autobusna stajališta u Starim Jankovcima i Srijemskim Lazama | 35.000,00 | 26.018,75 | Opći prihodi i primici |  |
|  |  | Sortirnica i županijski centar, spremnici za odvojeno prikupljanje otpada | 1.200,00 | 1.875,00 | Prihod od min.sir.,iskor.ekspl. |  |
| 6. | Intelektualne usluge i izrada projektne dokumentacije (usluge geodeta, nadzora, tehničke analize, izrada projektnih dokumentacija, planski dokumenti energetske učinkovitosti ) |  | 108.000,00 | 52.101,87 | Opći prihodi i primici |  |
|  |  |  |  | 0,00 | Prihod od legalizacije |  |
|  |  |  |  | 18.048,76 | Tekuće pomoći državnog proračuna |  |
| UKUPNO: |  |  | 761.500,00 eura | 650.581,79 |  |  |

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture („Službeni vjesnik“ Općine Stari Jankovci, broj 7/23, 8/24 i 9/24)  je izvršen 85,43 % od planiranog.  Do odstupanja između planiranog i ostvarenog dolazi radi nepredvidljivosti tržišnih cijena, vremenskih uvjeta ili potreba koja nastane nepredviđeno. Ceste su se radile po planu, no radi izmjene vrijednosti radova zbog promjenjivih tržišnih cijena došla je do manjeg odstupanja od planiranog. Vrijednost nabave kamena tucanika je veća od planirane jer se ukazala potreba održavanja puteva koji se nisu planirali. Za izgradnju biciklističke staze je sklopljen ugovor o izvođenju radova, no tijekom pripreme radova došlo je do poteškoća vezanih za posebne uvjete građenja, te suglasnosti Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta d.o.o. Kako radovi nisu izvršeni nisu ni naplaćeni, pa je došlo do odstupanja od planiranog. Subvencija Eko Jankovcima d.o.o. Stari Jankovci je veća od planirane jer je količina radova bila veća nego što se planiralo pa shodno tome i njihova vrijednost prelazi planirano. Radovi na dječjem igralištu u Slakovcima su još uvijek u tijeku. Za planirane, a neizvršene stavke Program građenja komunalne infrastrukture („Službeni vjesnik“ Općine Stari Jankovci, broj 7/23, 8/24 i 9/24) će se napraviti analize kako bi se njihovo ostvarenje planiralo u sljedećim godinama.

Članak 3.

## Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Stari Jankovci za 2024. godinu se prosljeđuje Općinskom vijeću na usvajanje.

Općinski načelnik

Dragan Sudarević, ing.el.