## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Općina Stari Jankovci |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program jedinice lokalne samouprave |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1. siječnja 2024.-31. prosinca 2024. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 14. veljače 2025.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | RS 2. Jačanje otpornosti na krize SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Pomoć zajednici | 1.1. Dodjela potpora za novorođeno dijete 1.2. Poticanje doseljavanja/ostanak mladih obitelji s djecom 1.3. Ulaganja u dječji vrtić 1.4. Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 1.5. Dodjela jednokratne pomoći 1.6. Osiguranje troškova stanovanja 1.7. Osiguranje troškova ogrijeva 1.8. Osiguranje pomoći ustanovama | tijekom tekuće godine | ukupan broj rođene djece | 13 | 20 | 31 | 360874.13 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci i dalje provodi mjeru "Pomoć zajednici" tako što omogućuje kupcima prve nekretnine potporu kojom bi potaknula njih, a i ostale ljude iz sela, na ostanak u Općini Stari Jankovci, također socijalni program i dalje napreduje kroz godinu, a što se tiče ukupnog broja rođene djece on je u porastu što je veoma pozitivno u usporedbi s današnjim trendom gdje se broj rođene djece u općinama smanjuje. Općina trenutno provodi i socijalni projekt pružanja usluga starijim osobama i invalidima. | PROVEDENO
[5 empty] | broj dodijeljenih potpora za kupnju prve nekretnine | 14 | 18 | 25 |  |  |  |  | U TIJEKU
[5 empty] | broj korisnika socijalnih usluga | 90 | 90 | 213 |  |  |  |  | KAŠNJENJE
2 | RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Poboljšanje lokalnog obrazovanja | 2.1. Sufinanciranje prijevoza učenicima 2.2. Potpore učenicima od 1. do 8. razreda 2.3. Dodjela stipendija za visoko obrazovanje | tijekom tekuće godine | ukupan broj učenika | 289 | 296 | 174 | 67596.95 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci također provodi mjeru poboljšanja lokalnog obrazovanja gdje učenicima sufinancira prijevoz, nagrađuje najuspješnije učenike kako u srednjoj tako i osnovnoj školi, a za studente su osigurane stipendije kao i pomoć nakon što su diplomirali. | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | broj stipendista-studenata | 15 | 18 | 23 |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
3 | RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Poticanje rada udruga | 3.1. Ugovaranje prema javnim pozivima za financiranje projekata/ programa koje provode udruge | tijekom tekuće godine | broj dodijeljenih potpora udrugama | 24 | 25 | 29 | 61900 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci već duže vremena provodi mjeru poticanja rada udruga kojim želi potaknuti osnivanje novih udruga te osigurati opstanak i razvoj već postojećih udruga koje svakako doprinose povećanju socijalizacije ljudi kako unutar općine, tako i izvan nje.
4 | RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Jačanje izvršne i zakonodavne vlasti | 4.1. Izrađen proračun 4.2. Provedene planirane edukacije 4.3. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | godišnje do kraja prosinca tekuće godine prosinac 2025. | broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 1 | 2 | 1 | 3017.5 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci provodi mjeru jačanja izvršne i zakonodavne vlasti tako što svojim zaposlenicima omogućuje polazak na razne edukacije i stručne seminare, a nerijetko bude i organizator raznih edukacija koje pomažu jačanju kompetencija, a samim time unaprjeđuje se sustav lokalne uprave.
[5 empty] | broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima | 4 | 6 | 5
[5 empty] | broj digitaliziranih usluga | 7 | 8 | 4
5 | RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | Održavanje komunalne infrastrukture | 5.1. Održavanje javne rasvjete 5.2. Održavanje nerazvrstanih cesta 5.3. Uređenje i održavanje groblja i mrtvačnica 5.4. Održavanje javnih zelenih površina 5.5. Veterinarske usluge 5.6. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 5.7. Održavanje čistoće javnih površina 5.8. Zapošljavanje kroz program Javni radovi | kontinuirano, tijekom tekuće godine | održavanje javne površine u m2 | 161 246 | 164246 | 161 505 | 421171.8 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci također provodi mjeru održavanja komunalne infrastrukture kroz održavanje javnih površina, rasvjeta, nerazvrstanih cesta i zelenih površina te također pomoću veterinarskih usluga. Također omogućuje ljudima, koji su nezaposleni, zapošljavanje kroz program Javnih radova.
[5 empty] | km održavanih nerazvrstanih cesta | 20 | 24 | 15
[5 empty] | broj zaposlenih kroz javne radove | 5 | 7 | 2
6 | RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | Izgradnja komunalne infrastrukture | 6.1. Ugovaranje izvođača radova za izgradnju cesta 6.2. Ugovaranje izvođača radova za izgradnju nogostupa 6.3. Izrada projektne dokumentacije 6.4. Izgradnja biciklističke staze 6.5. Izgradnja tržnice | tijekom tekuće godine tijekom tekuće godine tijekom tekuće godine prosinac 2025. prosinac 2025. | m novoizgrađene infrastrukture | 2909 | 3000 | 2500.6 | 136640.61 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci provodi mjeru izgradnje komunalne infrastrukture kroz različite izrade projektnih dokumentacija kojima će se omogućiti izgradnja mnogih cesta i nogostupa te biciklističke staze.
[5 empty] | broj izrađene projektne dokumentacije | 3 | 7 | 4
[5 empty] | broj prodajnih prostora | 0 | 0 | 0
7 | RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | Modernizacija prometne infrastrukture | 7.1. Ulaganja u prometnu i turističku signalizaciju | prosinac 2025. | broj postavljene prometne signalizacije | 4 | 5 | 3 | 17971.25 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci provodi mjeru modernizacije prometne infrastrukture kojom se omogućuje povećavanje prometne i turističke signalizacije čime se postiže veća sigurnost ljudi u prometu, a pogotovo djece koja moraju prijeći preko "opasnih pješačkih prijelaza" koji su uvođenjem osvjetljenja i signalizacije sada manje opasni.
[5 empty] | broj postavljene turističke signalizacije | 0 | 10 | 10
8 | RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Stvaranje poduzetničke inicijative i poticanje ekološke proizvodnje | 8.1. Ugovaranje prema Programu za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti i prema Programu potpora u poljoprivredi 8.2. Prijava projekata na aktualnim natječajima | tijekom tekuće godine | broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i obrtnicima | 6 | 8 | 9 | 41433.81 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci također provodi mjeru stvaranja poduzetničke inicijative i poticanja ekološke proizvodnje na način da daje razne potpore, subvencije poduzetnicima, poljoprivrednicima i gospodarstvenicima, a radom Agroklastera suradnja između kupaca i prodavača, odnosno ponude i potražnje je sve bolja.
[5 empty] | broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima | 19 | 20 | 9
[5 empty] | broj prijavljenih projekata | 48 | 55 | 49
9 | RS 3. Zelena i digitalna tranzicija SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš | 9.1. Izrada projektne dokumentacije za provedbu energetske obnove 9.2. Energetska obnova objekata | do kraja prosinca tekuće godine | broj izrađene dokumentacije - energetski pregled | 1 | 2 | 1 | 2.800.00 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci također brine i o okolišu na način da izrađuje projektne dokumentacije kojima bi se energetski obnovili različiti objekti u Općini. Svake godine se nastoji pripremiti dokumentacija i obnoviti određeni broj objekata.
[5 empty] | broj energetski obnovljenih objekata | 0 | 2 | 0
10 | RS 2. Jačanje otpornosti na krize SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | Poboljšanje javnih usluga kroz provođenja aktivnosti zaštite i spašavanja | 10.1. Tekuće donacije organizacijama za zaštitu i spašavanje 10.2. Provođenje programa i poslova civilne zaštite 10.3. Uređenje objekata | tijekom tekuće godine tijekom tekuće godine prosinac 2025. | broj članova dobrovoljnog vatrogasnog društva | 200 | 205 | 200 | 29157.97 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci provodi mjeru poboljšanja javnih usluga kroz provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja gdje joj uvelike pomažu civilna zaštita i dobrovoljna vatrogasna društva,te Vatrogasna zajednica Općine Stari Jankovci kroz održavanje raznih pokaznih vježbi koje ljudima mogu pomoći lakše i smirenije reagirati u kriznim situacijama.
[5 empty] | broj pripadnika sustava civilne zaštite | 48 | 50 | 48
[5 empty] | broj uređenih objekata za provođenje zaštite i spašavanja | 3 | 3 | 3
11 | RS 2. Jačanje otpornosti na krize SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Poticanje razvoja sporta | 11.1. Ugovaranje prema javnom pozivu za financiranje projekata/ programa u sportu 11.2. Održavanje sportskih objekata 11.3. Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra | tijekom tekuće godine tijekom tekuće godine prosinac 2025. | broj dodijeljenih potpora udrugama za sport | 7 | 7 | 9 | 707700.95 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci veoma potiče razvoj sporta pomoću raznih potpora sportskim udrugama (nogomet, tenis, šah, kriket…) te sudjelovanjem u održavanju sportskih objekata uvelike pomaže i olakšava rad navedenim udrugama. Ove godine završen je i veliki projekt izgradnje sportsko-rekreacijskog centra.
[5 empty] | broj održavanih sportskih objekata | 5 | 5 | 5
[5 empty] | broj izgrađenih sportskih sadržaja | 0 | 0 | 1
12 | RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Zaštita kulturne baštine i poticanje kulturnog stvaralaštva | 12.1. Ugovaranje prema javnom pozivu za financiranje projekata/ programa u kulturi 12.2. Uređenje kulturnih objekata | tijekom tekuće godine prosinac 2025. | broj organiziranih kulturnih manifestacija | 3 | 5 | 2 | 79973.7 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci kroz održavanje raznih manifestacija pripomaže sačuvanju običaja i kulturne baština sela koji se nalaze u općini kako nikada ne bi pali u sjenu zaborava.
[5 empty] | broj uređenih kulturnih objekata | 2 | 2 | 2
13. | RS 2. Jačanje otpornosti na krize SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Javne potrebe u religiji | 13.1. Financiranje vjerskih zajednica | tijekom tekuće godine | broj vjerskih zajednica | 9 | 9 | 9 | 5261.29 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci pomaže vjerskim zajednicama na području općine kroz razne potpore te sudjelovanjem u događajima koje organiziraju navedene vjerske zajednice uvelike pomaže razvoju socijalizacije vjernika.
14 | RS 2. Jačanje otpornosti na krize SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Pomoć osobama s invaliditetom | 14.1. Osiguranje pomoći osobama s invaliditetom 14.2. Donacije udrugama | tijekom tekuće godine | broj dodijeljenih pomoći osobama s invaliditetom | 5 | 5 | 12 | 13248.76 | NE | U TIJEKU | Općina Stari Jankovci provodi mjeru pomoći osobama s invaliditetom na način da dodjeljuje razne donacije udrugama te gradi objekte kojima se osobama s invaliditetom pomaže u njihovom svakodnevnom životu.
[5 empty] | broj dodijeljenih donacija udrugama | 2 | 3 | 29
| Datum: | 14. veljače 2025.
| Ime i prezime predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora: | Razvojna agencija TINTI, Alert Varga, ravnatelj
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja